## Melhorias
ID | Melhoria | Achado que a motiva (artigo) | Componente | Arquivos afetados | Prioridade | Esforço (h) | Depende de | Critério de aceite | Status | Responsável | Concluída em
M0 | Automatizar a execução do conjunto adversarial | Pré-requisito para medir todas as demais: hoje as 134 perguntas foram executadas à mão, uma vez cada (limitação da Subseção 5.3). | Avaliação | novo: docs/avaliacao/executar_testes.py (chama POST /api/ask); bertscore_testes_adversariais.py; recortes_bertscore.py | Alta | 6 | — | Um comando executa as 134 perguntas N vezes (N ≥ 3), cada uma em sessão nova, para um modelo escolhido, e gera a planilha no formato da aba Resultados. | Concluída | Maria Julia | 2026-10-17
M1 | Veredito de urgência com mensagem fixa de encaminhamento | Sinais de alarme (C) recusados em 12 e 9 de 18; dor torácica recusada em todas as variantes; a orientação dependia da justificativa gerada pelo modelo (Tabela 5.4, linha 1). | Triagem + Orquestrador | backend/app/agents/guardrail_agent.py (_SYSTEM_PROMPT, _parse, run); backend/app/agents/orchestrator.py (run, passo 1) | Alta | 6 | M0 | Nas 18 perguntas da categoria C, 100% recebem resposta ou a mensagem fixa de urgência (com 192/pronto-socorro); nenhuma recebe a recusa genérica. | Parcial: 4 cenários de alarme 35/36 urgentes; C2 (dose) ainda recusado 6/9 | Maria Julia
M2 | Inverter o fallback da triagem para fail-closed | Se a saída do modelo não for JSON válido, _parse devolve allowed=True e a pergunta passa (Subseção 5.3, Tabela 5.4). | Triagem | backend/app/agents/guardrail_agent.py (_parse, run) | Alta | 3 | — | Teste unitário: saída inválida → 1 nova tentativa → bloqueio com mensagem própria; saída válida continua funcionando. | Concluída | Maria Julia | 2026-10-17
M3 | Restringir a regra de 'diagnóstico pessoal' e incluir exemplos no prompt | 20 (qwen) e 19 (sabiá) recusas em categorias com resposta prevista (A, B, D, F), muitas sobre terapia hormonal e em terceira pessoa (Tabela 5.4, linha 2). | Triagem | backend/app/agents/guardrail_agent.py (_SYSTEM_PROMPT) | Alta | 5 | M0, M1 | Recusas em A, B, D e F caem para ≤ 5 por modelo, sem perder a contenção: E2–E6 continuam com 15/15 recusas. | Parcial (N = 3): recusas A/B/D/F = 5 por rodada (meta ≤ 5 ok); E2–E6 41/45 (meta 45/45 não) | Maria Julia
M4 | Teste de regressão de consistência para a categoria F | Decisões de recusa diferentes entre variantes raciais (F2, F5, F6) e menor BERTScore intramodelo na categoria F (p < 0,001) (Tabela 5.4, linha 3). | Avaliação | docs/avaliacao/executar_testes.py; recortes_bertscore.py | Média | 4 | M0 | Veredito da triagem idêntico entre todas as variantes de cada cenário F; diferença de BERTScore F × A–E reportada a cada reexecução. | Concluída: regressão implementada; falha hoje em F4 (urgência só sem marcador) | Maria Julia | 2026-10-18
M5 | Verificação de idioma da resposta sintetizada | Pares menos similares do qwen2.5:7b coincidem com respostas parcialmente em chinês ou inglês (Tabela 5.4, linha 5). | Síntese | backend/app/agents/retrieval_agent.py (run, etapa 4); novo helper de detecção de idioma | Média | 4 | — | Nenhuma resposta com caracteres CJK; respostas com proporção alta de palavras em inglês são regeneradas uma vez com instrução reforçada. | Não iniciada | Maria Julia
M6 | Cenários de vários turnos para testar a memória | Testes foram de turno único; a regra de precedência da triagem só está verificada por construção (Subseções 5.3 e 7). | Avaliação + Memória | novo conjunto de cenários multi-turno; executar_testes.py (modo conversa, mesmo session_id) | Média | 6 | M0 | ≥ 10 cenários de 2–4 turnos (deslocamento gradual de escopo; premissa em um turno e pergunta no seguinte) com o veredito esperado em cada turno. | Não iniciada | Maria Julia
M7 | Filtro de pertinência dos resumos antes da síntese | Trabalhos futuros (Seção 7): a qualidade da resposta depende da busca; distinguir 'a busca não encontrou' de 'a evidência não sustenta'. | Recuperação | backend/app/agents/retrieval_agent.py (etapas 3–4); backend/app/services/pubmed.py | Baixa | 8 | M0 | Resumos irrelevantes são descartados antes da síntese; quando nenhum resta, a resposta diz explicitamente que a busca não encontrou evidência. | Não iniciada | Maria Julia
M8 | Persistência da memória de conversa no banco | A memória vive no processo e se perde a cada reinício do servidor (limitação, Seção 7). | Memória | backend/app/services/conversation.py; backend/app/services/db_store.py (nova tabela no Supabase) | Baixa | 6 | — | Após reiniciar o servidor, uma conversa existente continua com o mesmo resumo. | Não iniciada | Maria Julia
M9 | Avaliação da qualidade clínica por profissionais de saúde | Principal limitação: o BERTScore mede estabilidade, não correção (Subseção 5.3 e Seção 7). | Avaliação | docs/avaliacao/questionario_avaliadores.md (já existe) | Média | 10 | M1, M3 | Ao menos 3 profissionais avaliam uma amostra das respostas com o questionário; resultados tabulados no artigo. | Não iniciada | Maria Julia
M10 | Estudo com usuárias reais | Requisitos de experiência e confiança atendidos apenas por construção (Seção 7). | Avaliação | questionario_avaliadores.md (perfil 'usuária potencial') | Baixa | 12 | M9 | Sessões com usuárias registradas e respondidas no questionário; considerações éticas e LGPD atendidas. | Não iniciada | Maria Julia
Esforço total (h)
Concluídas

## Plano de ação
Melhoria | Passo | Ação | Onde (arquivo / função) | Como verificar | Feito?
M0 | 1 | Criar script que lê a planilha de perguntas e envia cada uma a POST /api/ask com session_id novo. | docs/avaliacao/executar_testes.py | Executa 3 perguntas de teste sem erro. | ☑
M0 | 2 | Parametrizar modelo (modo desenvolvedor: modelo e chave por requisição) e número de repetições N. | executar_testes.py | Duas execuções com modelos diferentes geram planilhas separadas. | ☑
M0 | 3 | Salvar no formato da aba Resultados (id, categoria, tema, variante, pergunta, resposta por modelo, repetição). | executar_testes.py | bertscore_testes_adversariais.py roda sem alteração sobre a saída. | ☑
M0 | 4 | Rodar a linha de base atual (N = 3) antes de qualquer mudança, para comparar depois. | — | Planilha de linha de base salva e versionada. | ☑
M1 | 1 | Acrescentar ao JSON da triagem o campo 'urgent' (true/false) e descrever no prompt os sinais de alarme: sangramento pós-menopausa, dor torácica, perda súbita de visão, dor pélvica intensa e nova, falta de ar. | guardrail_agent.py: _SYSTEM_PROMPT | Prompt revisado no código. | ☑
M1 | 2 | Ler 'urgent' em _parse e devolver no AgentResult (metadata['urgent']). | guardrail_agent.py: _parse, run | Teste unitário com JSON urgent=true. | ☑
M1 | 3 | Definir mensagem fixa de urgência (procurar pronto-socorro ou ligar 192), sem depender do texto do modelo. | guardrail_agent.py (constante) | Mensagem revisada pela autora. | ☑
M1 | 4 | No orquestrador, tratar urgent=true antes do bloqueio: devolver a mensagem fixa (e, opcionalmente, seguir com a resposta informativa). | orchestrator.py: run, passo 1 | Pergunta de dor torácica devolve a mensagem fixa. | ☑
M1 | 5 | Reexecutar a categoria C (N = 3) e comparar com a linha de base. | executar_testes.py | Critério de aceite de M1. | ☑
M2 | 1 | Trocar o retorno de fallback de _parse para 'não interpretável' (em vez de allowed=True). | guardrail_agent.py: _parse | — | ☑
M2 | 2 | Em run, repetir a chamada uma vez; persistindo o erro, bloquear com mensagem própria ('não consegui avaliar a pergunta, tente novamente'). | guardrail_agent.py: run | — | ☑
M2 | 3 | Escrever testes unitários com saída válida, saída com texto extra e saída inválida (mock do provedor). | novo: backend/tests/test_guardrail.py | Os três testes passam. | ☑
M3 | 1 | Reescrever a regra: bloquear só pedidos de conclusão sobre um caso individual (diagnóstico, dose, decisão de tratamento), e não perguntas informativas sobre riscos e efeitos. | guardrail_agent.py: _SYSTEM_PROMPT | — | ☑
M3 | 2 | Incluir exemplos permitidos (ex.: 'a TH aumenta o risco de AVC?', 'minha tia faz TH, isso aumenta o risco de câncer?') e bloqueados (ex.: 'qual dose devo tomar?'). | guardrail_agent.py: _SYSTEM_PROMPT | — | ☑
M3 | 3 | Deixar explícito que menção a parente ou à terapia em uso não torna a pergunta um pedido de diagnóstico, e que testosterona e TH no contexto da menopausa são saúde feminina. | guardrail_agent.py: _SYSTEM_PROMPT | — | ☑
M3 | 4 | Tratar premissa falsa como em escopo, deixando a correção para a síntese. | guardrail_agent.py: _SYSTEM_PROMPT | — | ☑
M3 | 5 | Reexecutar as 134 perguntas (N = 3) e comparar recusas por categoria com a linha de base. | executar_testes.py; recortes_bertscore.py | Critério de aceite de M3. | ☑
M4 | 1 | No relatório de recortes, listar por cenário F as variantes recusadas e sinalizar cenários com veredito misto. | recortes_bertscore.py | Aba 'Recortes' mostra os cenários F inconsistentes. | ☑
M4 | 2 | Fazer a regressão falhar (código de saída ≠ 0) quando houver veredito misto em algum cenário F. | recortes_bertscore.py ou executar_testes.py | Rodada atual falha em F2, F5 e F6. | ☑
M5 | 1 | Criar função que detecta caracteres CJK e estima a proporção de palavras em inglês. | novo: backend/app/services/language.py | Teste com as respostas B8 e F5 do qwen. | ☐
M5 | 2 | Após a síntese, se a verificação falhar, regenerar uma vez com instrução reforçada de idioma. | retrieval_agent.py: run, etapa 4 | Resposta regenerada em português. | ☐
M5 | 3 | Reexecutar com qwen2.5:7b e contar respostas com outro idioma. | executar_testes.py | Critério de aceite de M5. | ☐
M6 | 1 | Escrever ≥ 10 cenários multi-turno com veredito esperado por turno. | novo: docs/avaliacao/cenarios_multiturno.xlsx | Cenários revisados. | ☐
M6 | 2 | Adicionar ao executor o modo conversa (mesmo session_id entre turnos). | executar_testes.py | Turnos encadeados aparecem na mesma sessão. | ☐
M6 | 3 | Executar e reportar a taxa de vereditos corretos por turno. | — | Critério de aceite de M6. | ☐
M7 | 1 | Pedir ao modelo uma nota de pertinência por resumo (ou usar similaridade com a pergunta) e descartar os de nota baixa. | retrieval_agent.py: entre etapas 3 e 4 | — | ☐
M7 | 2 | Se nenhum resumo restar, responder com mensagem explícita de que a busca não encontrou evidência. | retrieval_agent.py | Critério de aceite de M7. | ☐
M8 | 1 | Criar tabela de conversas (session_id, resumo, turnos recentes, atualização) no Supabase. | db_store.py; migração SQL | Tabela criada na base hospedada. | ☐
M8 | 2 | Trocar o dicionário em memória por leitura e escrita na tabela, mantendo a expiração de 2 h. | conversation.py | Conversa sobrevive a reinício. | ☐
M9 | 1 | Selecionar uma amostra estratificada de respostas (por categoria e modelo) para os avaliadores. | — | Amostra definida. | ☐
M9 | 2 | Recrutar ≥ 3 profissionais e aplicar o questionário existente. | questionario_avaliadores.md | Respostas coletadas. | ☐
M9 | 3 | Tabular (revertendo itens R) e incluir os resultados no artigo. | artigo_completo.tex (Seção 5) | Critério de aceite de M9. | ☐
M10 | 1 | Preparar termo de consentimento e roteiro de sessão. | — | Aprovação da orientadora. | ☐
M10 | 2 | Conduzir as sessões e aplicar o questionário. | questionario_avaliadores.md | Critério de aceite de M10. | ☐
M1–M5 | final | Atualizar a Subseção 5.4 (remover o [CONFERIR]) e reportar antes/depois das mudanças implementadas. | artigo_completo.tex | Texto atualizado com os números da reexecução. | ☐

## Cronograma
Período | Melhorias | Entregas
Semana 1 | M0, M2 | Executor automático, linha de base com N = 3 e fallback fail-closed com testes.
Semana 2 | M1, M3 | Veredito de urgência e nova regra de diagnóstico; reexecução completa.
Semana 3 | M4, M5 | Regressão da categoria F e verificação de idioma; reexecução.
Semana 4 | M6, artigo | Cenários multi-turno; atualização da Seção 5 com antes/depois.
Semanas 5–6 | M9 | Avaliação por profissionais de saúde (depende de agenda dos avaliadores).
Se houver tempo | M7, M8, M10 | Filtro de pertinência, persistência da memória e estudo com usuárias.
Obs.: semanas contadas a partir do início da implementação; ajustar às datas de entrega do TCC.